**内江师范学院文件**

内师院发〔2023〕148号

内江师范学院

关于开展防灾减灾和安全生产大排查

大整治专项行动的通知

校内各单位：

为深入贯彻习近平总书记重要指示精神，认真落实党中央、国务院和省委、省政府决策部署，落实全省防灾减灾和安全生产工作电视电话会议和省政府办公厅《关于开展以山洪地质灾害为重点的防灾减灾避灾专项行动的通知》《全省安全生产隐患大排查大整治工作方案》《全省教育系统防灾减灾和安全生产大排查大整治专项行动工作方案》等要求，结合我校“平安校园建设”工作实际，现制定内江师范学院2023年“防灾减灾和安全生产大排查大整治”专项行动实施方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记来川视察和对金阳“8·21”山洪灾害的重要指示精神和李强总理等中央领导同志批示要求，全面落实党中央、国务院和省委、省政府决策部署，坚持人民至上、生命至上，统筹抓好发展和安全，严格落实防灾减灾救灾“两个坚持、三个转变”和安全生产十五条硬措施工作要求，结合学校实际，部署开展防灾减灾和安全生产大排查大整治专项行动，全面排查整治学校安全隐患，有效防范化解各类安全风险，筑牢安全防线，守牢安全底线，坚决维护学校师生生命健康安全和校园安全稳定。不断增强广大师生安全意识，提升安全素质，推动学校强化安全管理，落实安全工作责任，不断巩固学校安全形势持续稳定向好态势，不断增强广大师生的获得感、幸福感、安全感，为平安校园建设营造良好的安全环境。

二、组织领导

学校平安校园建设领导小组负责“防灾减灾和安全生产大排查大整治”专项行动的安排、部署。平安校园建设办公室牵头，会同相关职能部门组织开展“防灾减灾和安全生产大排查大整治”各项活动。保卫处负责“防灾减灾和安全生产大排查大整治”专项行动期间的组织协调和宣传方案的拟订，负责各部门、学院专项行动开展情况的督促检查和上报工作。

三、工作目标

围绕“从根本上消除隐患，从根本上解决问题”，推动健全安全工作责任体系，落实“三管三必须”和“一岗双责”工作要求，全面排查治理风险隐患，切实提高安全治理能力和水平，提高风险隐患排查和整改质量，以更加有力的措施查大风险、除大隐患、防大事故，做到隐患排查不到位不放过、安全责任不落实不放过，整改整治不到位不放过，全面提升学校安全水平，坚决杜绝重特大事故、遏制较大事故、减少一般事故，确保校园安全稳定。

四、排查范围和整治重点

学校对新老校区地质灾害和安全生产隐患进行全覆盖开展风险隐患大排查大整治，持续深化重大事故隐患专项排查整治行动，对发现的各类隐患列出清单，建立台账、明确责任，限期整改，实现闭环管理。

五、活动时间、内容

（一）活动时间：2023年9月—2024年2月，分四个阶段进行。

**1. 动员部署阶段（2023年9月中旬前）。**学校结合实际研究制定专项行动实施方案，细化明确排查整治重点和工作要求，全面动员部署，将大排查大整治专项行动精神通知传达到各二级单位和全体师生。

 **2. 全面自查和督导检查阶段(2023年秋季开学至2023年12月底)**。学校各二级单位结合实际，全面开展安全风险辨识和隐患排查，采取有效措施管控风险、整治隐患，实现闭环管理。学校主管部门牵头开展综合检查，指导各二级单位及时排查存在的安全隐患，督促落实整改。要会同相关职能部门，加大对易发生重大安全事故领域的检查力度，对安全责任不落实、工作不作为、履职不到位的二级单位和个人，要依法依规依纪处理，严肃追责问责。各二级单位自9月份开始，每月24日前以纸质版形式上报防灾减灾和安全生产大排查大整治专项行动开展累计情况（调度表附后），纸质档经领导签字盖章后交保卫处（行知楼A区110）。

**3. 隐患整改回头看阶段（2024年1月）。**学校对前期发现问题隐患整改工作进行“回头看”，重点督查发现安全隐患的整改落实情况和重大事故隐患专项排查整治2023行动任务完成情况，确保各项整治任务全面落实。

**4. 总结提升阶段(2024年2月)。**学校要认真梳理总结专项行动开展以来形成的工作经验和取得的成效，深入分析问题隐患原因，深层次查找问题症结，探索建立长效机制，推动建立健全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，不断提升安全治理效能和水平。

（二）活动内容

**1. 防灾减灾方面。**校内各单位对本单位所使用的校舍（搭建物）进行隐患排查整治。基建处对在建工程（基坑）、校内临时建筑、下沉式建筑进行隐患排查。后勤处对排水设备、地下空间（地下车库、库房、活动室）进行排查整治。保卫处对围墙、校内通道、下穿道路，以及学校周边地质、洪涝灾害危险区和隐患点进行排查整治。后勤处、保卫处定期与不定期对老校区的老旧房屋等进行巡查、排查，一旦发现隐患及时整治。

**2. 校园建筑物和在建工程方面。**后勤处建立校内建筑物摸排台账，落实质量鉴定、整改方案，定期对校内建筑物进行隐患摸排。基建处采用科学的管理方法，定期对校园建筑物及在建工程实施全过程所涉及的人工、材料、机械、施工方法及施工环境进行有计划、有目的的管理，深入排查学校在建工程安全隐患。

**3. 校园及周边环境综合治理方面。**校园内外卫生保持干净整洁，无卫生死角。保卫处联合有关部门定期开展周边环境摸排检查专项行动。实地巡查学校周边环境，主要针对校园周边流动人口聚集区、流动商业摊点、网吧、茶楼、娱乐场所等开展安全风险摸排。要严肃抵制行业场所乱象，严查彻查行业场所违规经营行为，坚决杜绝行业场所内滋生“黄赌毒”违法犯罪活动。消除校园及周边各类安全隐患，维护良好的校园周边环境，全力筑牢校园安全防线。

**4. 校园消防和燃气安全方面。**后勤处认真组织开展电气火灾综合治理，加强燃气使用安全管理。学生处加强宿舍管理，坚决杜绝宿舍内撕拉乱接、违规使用大功率电器、违规电瓶充电等行为。保卫处按照有关要求，配置消防设施、器材及基本的灭火救援装备，并定期组织检测维修，确保消防设施和器材完好；消防安全责任制落实、日常防火检查巡查、建筑消防设备设施和安全出口及疏散通道是否符合要求；定期组织开展消防、防灾减灾安全教育和疏散逃生演练。

**5. 学生道路交通安全方面。**校办加强对公务用车的管理，保卫处与资产公司进一步健全完善共建共治机制，要求校园交通车做到：按规定的线路行驶、按规定的停靠地点上下乘客;安全第一、文明驾驶、顾客至上、热情服务;严禁车辆带病出车，做到勤检查、勤保养，保持车辆整洁干净等，全力营造安全、文明、和谐、有序的交通环境，为全院师生保驾护航。

**6. 集体活动安全方面。**校园内举办大型活动期间，为确保安全、稳定，做到对事态快速反应、果断处置、控制局面、减少伤害和损失，活动主办部门应事前拟定大型集体活动安全应急预案，并报送保卫处。预案需从活动的前期准备、活动过程中的安全措施、应急预案等方面全方位考虑，确保活动的安全性。

**7. 食品安全和传染病防治方面。**后勤处定期检查学校食堂是否达到安全标准；学校食品安全管理制度是否完善；食堂食品采购、存储、加工、销售等各环节操作程序是否规范；加强对学校食堂从业人员的教育与管理情况；落实传染病防控及报告制度情况。

**8. 实验室、危化品和特种设备方面。**国资处开展危化品综合治理：定期点检危险化学品仓库设置是否符合要求，有无安全隐患；是否严格执行国家《危险化学品安全管理条例》。检查特种设备管理人员是否持证上岗，对特种设备是否加强日常检查保养，委托专业公司定期检测维修。

**9. 防范学生伤害和非正常死亡方面。**由学工部牵头、相关部门配合，立足于预防，从防欺凌、防性侵、防溺水、心理健康等多方面进行经常性和有针对性的安全教育，提高学生的安全意识，避免伤害事故的发生。对于学生意外伤害事件，能够及时有效地进行处理，同时做好宣传工作，确保学校和社会的稳定，保证正常的生活和工作秩序。

六、工作要求

**（一）高度重视，精心组织。**各部门、学院要高度重视“防灾减灾和安全生产大排查大整治”专项活动，切实加强领导。各单位主要领导要亲自部署，亲自抓落实，结合实际，认真研究制定本单位工作方案。要把“防灾减灾和安全生产大排查大整治”专项活动纳入全年安全生产重点工作，要与其他安全生产、防灾减灾、应急救援工作同部署同安排，确保各项活动落地落实落细，达到预期目的。

**（二）强化宣传，务求实效。**各部门、二级学院要紧紧围绕活动主题，坚持贴近实际、贴近基层、贴近师生，创造性地设计符合教育特点、师生喜闻乐见的活动形式，扎实深入开展工作。同时，要重视舆论宣传，发挥新媒体优势，积极主动宣传本单位活动开展情况，不断扩大“防灾减灾和安全生产大排查大整治”专项活动的覆盖面和影响力。

**（三）做好信息报送。**各部门、学院将专项行动进展情况调度表从9月开始，每月24日前以纸质版形式经单位领导签字盖章后，上报保卫处（行知楼A区110办公室）。

附件：防灾减灾和安全生产大排查大整治专项行动进展情况调度表

附件

防灾减灾和安全生产大排查大整治

专项行动进展情况调度表

（各高等学校填写）

填报单位： 时间：2023年 月 日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排查整改情况 | 排查发现隐患总数 | 已完成整改总数 | 发现重大事故隐患数 | 已完成重大事故隐患整改数 | 备注 |
| 学校自查 |  |  |  |  |  |
| 教育主管部门检查 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 内江师范学院办公室 2023年9月20日印发 |